## Sheet2 (hidden)
행 레이블 | 개수 : 사업과제명
경총 | 64
미완료 | 64
영총 | 59
미완료 | 58
완료 | 1
총합계 | 123

## 정리 (hidden)
핵심 | ●
행 레이블 | 사업과제명
경총
AI확산팀 | [Nexus 고도화] 엑셀data 처리
[대외확산] Nexus 대외확산
IT보안팀 | 본부/지사 네트워크 개선을 통한 업무 생산성 강화
자체 DRM 관리시스템 구축
경영기획팀 | 경영정보 고도화 / AX화
내부 KPI 프로세스 수립/이행 점검
경영지원팀 | 자산관리시스템 구축
차량관제시스템 및 랩핑 적용
모바일파트 | 중고폰을 활용한 통신 가입자 확보 기반 마련
인사팀 | 리더십 교육 프로그램 운영
사내근로복지기금 도입
플랫폼사업1팀 | KT플라자 브랜드 마케팅 시행①
KT플라자 브랜드 마케팅 시행②
플랫폼사업2팀 | 매각채널 다각화
매입처 다변화
회계세무팀 | AI를 활용한 전표 작성
자금업무 고도화
영총
기업영업팀 | IoT중심 변화 시도 회선중심에서 원격관제 솔루션 사업으로 확장
대형사업 수주율 확대를 위해 사전(직접) 영업활동 강화
도매강화팀 | 도매네비게이터 운영
인프라 포트폴리오 조정
디지털강화팀 | AI 기반 효율적 고객 상담 시스템 구축
유선 판매기회 및 제휴채널 확대
법인영업팀 | 공백상권 영업활성화
섹터 영업 판매 확대
소매강화팀 | AI 와플 지존 구축
AI소매 운영 나침반 가동
소상공인혁신팀 | 소상공인 타겟 온라인 플랫폼 추진
프랜차이즈 영업 전문화/고도화
역량강화팀 | AX 역량강화 생태계 구축/운영
역량 혁신 Scale UP
영업기획팀 | AI기반 영업관리 데이터Core개발
매장 300점 확대
영업품질팀 | 도매 패스트트랙제 도입/운영
부정행위 리스크 제로 패키지 운영
현장지원팀 | 상시 재고 점검단 운영
엣지 프로그램 2.0 시행
총합계

## data
2026년 본사 팀별 사업과제 이행점검
핵심과제 2가지 선정 |  |  |  | 작성 가이드 ▶ | 실무 책임자 | 과제 수행 일정 | 단계별 주요 실행 내용을 번호 등으로 구분하여 상세히 작성 (예 : ① 현황 분석, ② 방안 수립, ③ 실행) | 과제 추진 이후 내용 작성 (1월 마감 기준) | 드롭다운 선택 | 드롭다운 선택 | 100% 완료 기준 | 특이사항 작성
No. | 총괄 | 팀명 | 핵심 | 사업과제명 | 담당자 | 주요일정 | 세부실행계획 | 추진 내용(월단위) | 진행상황 | 완료여부 | 추진도 | 비고
1 | 경총 | 경영기획팀 | ● | 내부 KPI 프로세스 수립/이행 점검 | 김장현 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 현장 중심, 유통전략 정합성 높은 KPI 체계 재정립, 전사 운영 방향 동기화 ② 방안 수립 : 조직/본부/지사/점단위 KPI 기준 정립 및 이행 밀착 점검, 컨센서스 조정 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | - '25년 1H KPI 운영(안) 초안 사전 공유 완료 (w/영업기획팀, 1월 12일) - B2B KPI 적용 방안 논의를 위한 토론 진행 예정 (w/법인영업혁신단, 2월 12일) (반영 비율, 영업/이익 지표 가중치 등) - 임원·본부·지사·팀·점 단위 KPI 기준 정립 및 이행 추진 중(조직개선 이후) | 진행중 | 미완료 | 30%
6 | 경총 | 경영기획팀 | ● | 구조개선 컨트롤 타워 역할 수행 | 전홍준/이수용 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 사업 이슈별 손익 분석 등을 통한 재무적 영향도 분석 ② 방안 수립 : 수익성 검토 기반 직영 유통 구조 개선 지원 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | - 결산기간 단축 체계화 목적 2주차 선마감 (25년 연마감 163억) - 도매 위탁대가/엣지 협의 진행/준비, 통합개통센터 위탁비 정산/수취(10.3억), KT 임직원폰 판매량 및 추가 수익(약2.7억) 트래킹 - 유통플랫폼 사업별 손익 마감(중고/시연폰 63억, 코코넛 -3억, AS/임대폰 3억, 리본 오프라인/온라인 -7억) - 집행 점검/비용 효율화 기반 1분기 조직별 회의비_사업 축소 배정(전분기3%↓) | 진행중 | 미완료 | 10%
2 | 경총 | 경영기획팀 |  | 경영정보 고도화 / AX화 | 최소휘/김장현/우상범 | '26.01.01~'26.02.28 | ① 목적 : AI 활용 경영진 의사결정상의 필요 정보 제공 ② 정보 범위 : Factbook기반 경영정보(재무,가입자,Infra,인력 등) ③ 실행 : '26.1월 부로 실행(w/ AI확산팀) | - 경영정보시스템 1차 미팅 완료 (w/AI확산팀, 1월 15일) - 경영성과 Factbook 관련 데이터 항목 정의 (6개 분야 - 재무,가입자, 인프라, 인력, 품질/고객, 재고) - 사용자 인터페이스(UI) 구상 진행 | 진행중 | 미완료 | 10%
3 | 경총 | 경영기획팀 |  | 사업 투자심의 메트릭스 구축/적용 | 김장현 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 의사결정의 일관성과 리스크 해소, 심도 있는 투자 검토 시행 ② 심의 프로세스 및 매트릭스 수립 운영 : 사전평가/정식 심의 평가 매트릭스 구조 체계 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | - 사전평가/정식 심의 평가 매트릭스 구조 체계 초안 정립(사업의 규모/수익성, Risk 수준 등 고려) - MATRIX 별 검토항목 수정 및 추가 여부 관련 유관부서 협의 진행 (w/회계세무팀/감사실) | 진행중 | 미완료 | 10%
4 | 경총 | 경영기획팀 |  | 결산마감 일정 단축 | 이수용 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 보다 빠른 마감으로 경영진의 신속한 의사결정 지원 ② 방안 수립 : 결산마감 보고 일정 단축(매월2주차_가마감 선보고/3주차_최종 확정) 결산 D+1~2일 BM별 현황 가마감 선보고(3주차_후속 보고) ③ 실행 : '25.12월 운영 테스트, '26.1월부 안정화 실행 | - 2월 2주차 초 회계가마감(11일) 후 BM별 영업이익 가마감 선보고 예정(13일) - 2월 3주차 최종 마감 확인 후 BM별 영업이익 재작업하여 최종 보고 예정(20일) ※ 16일-18일 설 연휴로 인한 딜레이 발생 | 진행중 | 미완료 | 80%
5 | 경총 | 경영기획팀 |  | 대내외 커뮤니케이션 | 전재원/전홍준 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 주요 소통대상 : (대외) 그룹 이해관계자, (대내) 본사/현장조직 ② 소통 방식 : (대외) 월단위 주요성과/현안 공유, (대내) 주요 회의체 및 간담회 형태 소통 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | - 25년 경영평가 관련 전략실 시너지경영 담당 실무자 미팅 및 오찬(1/23, 금) - 25년 경영평가 관련 C부문 성과평가 실무자 미팅 및 석식(1/28, 목) | 진행중 | 미완료 | 10% | 시너지경영담당&C부문 유관조직&재무실&경총괄 (자연스럽게 친해지는 방법으로~)
7 | 경총 | 경영기획팀 |  | Risk Zero TF 운영 | 최소휘 | '25.11.01~'26.12.31 | ① 목적 : 리스크 관리 체계를 강화 및 잠재 리스크의 조기 인지, 예방활동 내재화를 위함 ② 방안 수립 : 중점추진과제에 대해 우수사례/부진사례 분석 후 보고 + 근본적 Risk 해결한 부서 및 실무자 대상 시상 운영 ③ 실행 : '25.11월 부로 과제 진척 관리 중 | - 리스크관리위원회 및 리스크관리협의회 운영 계획 보고 완료 (분기별 1회 운영 예정) - 2026년 KPI 비계량 평가 항목 내 리스크 관리 항목 추가 여부 관련 협의 진행 중 | 진행중 | 미완료 | 10%
8 | 경총 | 회계세무팀 | ● | 자금업무 고도화 | 강현명/전하형 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : 자금관리의 정확도 및 효율성 향상 ② 방안 수립 : AI를 활용한 예/실 분석으로 오차범위 축소, 추가 Credit line 확보 ③ 실행 : '25.10월 자금관리 방안 수립 완료 후 추진 중 | ㅇ 자금관리 철저 - 1월 주요 지급내역 • 단말기 매입 301억원, DC 납입 79억원, 교육청 사업 54억원 ⇒ 자금집행 규모가 증가했으나 이슈 없이 관리 중 - 2월 신모델 매입 150억원, 시연폰 매입 105억원, 교육청 사업 100억원 등 집중관리 필요 ㅇ AI를 활용한 자금업무 고도화(2월 추진예정) - 입출금계획과 실제 금액을 분석 후 부서별로 정리 | 진행중 | 미완료 | 10%
9 | 경총 | 회계세무팀 | ● | AI를 활용한 전표 작성 | 강재준/박상윤 | '26.02.01~'26.12.31 | ① 목적 : AI를 활용한 부가업무 축소 및 오지급 방지 ② 방안 수립 : 과거 거래유형을 학습시켜 유사 거래 발생 시 자동으로 품의서 작성 및 전표 생성 ③ 실행 : '26.2월부터 실행 | 2월 추진예정 | 계획 | 미완료 | 0%
10 | 경총 | 회계세무팀 |  | 재무건전성 개선 | 박상윤/전하형 | '25.12.01~'26.03.31 | ① 목적 : 회사의 질적 성장 및 대내외 이미지 제고 ② 방안 수립 : 무상감자를 통한 결손금 보전 및 자본잠식률 개선, 차입금 일부 상환으로 차입금 의존도 및 부채비율 축소 ③ 실행 : KT 재무실과 무상감자 소통 중, '26.3월 차입금 일부 상환 예정 | ㅇ 무상감자 추진 - 무상감자를 통한 누적 결손금 보전 및 자본구조 효율화(보통주 3주를 1주로 병합) - KT 재무실과 소통 완료 및 1차 이사회 가결 - 기대효과 • 누적 손실회사에 대한 대외 이미지 개선 • 애플 단말기 직접구매 시 대금 지급방식 전환(선납→여신)을 통한 단말기 매입 확대 등 직영 유통망 역할 강화 및 차입금 상환을 통한 비용절감 • B2B 입찰 참여 시 방해요소 제거, 직접입찰 확대 등 채널 확장을 위한 동력 확보 및 공격적 영업으로 유무선 Capa 증대 | 진행중 | 미완료 | 20%
11 | 경총 | 회계세무팀 |  | AI를 활용한 내부회계 관리 | 강미경/이정하 | '26.02.01~'26.12.31 | ① 목적 : AI를 활용한 리스크 최소화 ② 방안 수립 : 내부회계 증빙을 수시/자동 샘플링하여 부적합 증빙 및 미비점 조기 발견 ③ 실행 : '26.2월부터 실행 | 2월 추진예정 | 계획 | 미완료 | 0%
12 | 경총 | 회계세무팀 |  | 재무 리스크 관리 | 강재준/강현명/이정하 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 잠재 리스크 제거 및 리스크 최소화 ② 방안 수립 : 계정별/조직별 비용분석을 통한 이상징후 조기 발견, 자금 집행절차 강화 및 불시 모니터링, 차세대 ERP 시스템으로의 안정적 전환 ③ 실행 : '26.1월부터 실행 | ㅇ 자금 불시 모니터링 - 감사실 주관의 자금현황 불시 점검(1/29) 및 이상없음 결론 (회사 장부와 금융사 사이트에서 조회한 계좌 잔액 대사) ㅇ ERP 대개체 전환 - 회계세무팀 요구사항 정리 완료 (CMS 시스템 연동, 연결결산메뉴 개발, 결재선 기능 도입을 통한 페이퍼리스화 등) - 더존의 개발가능 일정을 고려하여 1분기 이후 개발 착수 예정 | 진행중 | 미완료 | 10%
13 | 경총 | 회계세무팀 |  | 경영진 의사결정 지원 및 비용절감 | 이정하/강미경 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 전사 손익 관점의 업무 추진 ② 방안 수립 : BM별 사업성 분석, 차입금 이자비용 축소, 구매전용카드 수수료 인하, 카드사 캐시백 확보, 전사 비용절감 과제 발굴 및 성과관리 ③ 실행 : '26.1월부터 실행 | ㅇ 리본 미리보상 사업 경제성 분석 및 보고 완료 ㅇ 구매전용카드 수수료 인하('26년 1월 결제건부터 적용) - 삼성카드 • KT단말 매입 : 기존 0.85% → 변경 0.80%(0.05%p ↓) • 삼 성 직매입 : 기존 0.65% → 변경 0.62%(0.03%p ↓) - 비씨카드 • KT단말 매입 : 기존 0.88% → 변경 0.80%(0.08%p ↓) • 삼 성 직매입 : 기존 0.69% → 변경 0.62%(0.07%p ↓) ㅇ 삼성카드 '25년 적립 캐시백 입금 완료(0.9억원) | 진행중 | 미완료 | 20%
14 | 경총 | 인사팀 | ● | 리더십 교육 프로그램 운영 | 김준혁 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 리더들의 현장 이슈 대응 및 구성원의 코칭/피드백 능력 향상 ② 방안 수립 : 지니어스 추천 강의 제공 및 사외교육 활성화 추진, 리더 자기계발비 연간 비용 지원(실비정산) ③ 실행 : '26년 1월 부로 실행 | (1월) 변화·혁신 리더십 프로그램 시행(1/12~) - 전사 리더 대상의 자발적인 자기개발을 위한 리더십 프로그램 운영 *총 3종 패키지 : 지니어스 강좌, 사외교육, 자기개발비 지원 - 월단위 추천 강좌 변경 및 사외교육, 개발비 지원 정산 | 진행중 | 미완료 | 30%
15 | 경총 | 인사팀 | ● | 사내근로복지기금 도입 | 김창호/박봉식/김유리 | '26.06.01~'26.12.31 | ① 목적 : 근로자의 복지 증진 및 생활 안정 도모, 사업주 및 근로자 모두 각종 세금 절감 효과 창출 ② 방안 수립 : 노사 협의를 통한 복지기금협회에서 기금 운영 및 용도 결정 ③ 실행 : '26년 1분기 준비 후 하반기(7월) 부로 실행 | (1월) 고용노동부 자료 바탕 신설 및 운영 관련 사항 확인 - 팀내 내용 확인 후 자문 진행 예정 | 계획 | 미완료 | 10%
16 | 경총 | 인사팀 |  | New E-HR 시스템 도입 | 오시형/목진우/정혜수 | '26.02.01~'26.12.31 | ① 목적 : 인사담당의 HR 업무 효율성 강화 및 직원 사용 편의성 확대 ② 방안 수립 : 업체확정 및 세부 HR시스템 개선 사항 분석 후 추진 (w.IT보안팀) ③ 실행 : '26년 2월 부로 준비 후 하반기(8월 예정) 도입 | (1월) 신규전산도입을 위한 요구스펙정리(~2월 초) - IT보안팀과 협력 | 진행중 | 미완료 | 10%
17 | 경총 | 인사팀 |  | 영업직 스탭 직무수당 시행 | 김창호/오시형/ 박봉식/김유리 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 직무역량에 기반한 스탭 직원 합리적 보상체계 운영을 위함 ② 추진 프로세스 : 직무별 역량 정의 → 대상자 정렬/매칭 → 월별 수당 지급 ③ 실행 : '26년 1월 부로 실행 | (1월) 영업직 개인별 역량에 따라 직무수당 확정 및 지급 완료 | 완료 | 완료 | 100%
18 | 경총 | 인사팀 |  | 문제해결 워크샵 시행 | 김준혁 | '26.04.01~'26.12.31 | ① 목적 : 조직의 이슈 사항 개선 및 성과 창출을 통한 지속 성장을 위함 ② 방안 수립 : m&s만의 문제인식 및 해결 방안에 대한 끝장 토론 ③ 실행 : '26년 1분기 준비 후 4월 부로 실행 | (1월) 문워크 1차 시행 : 상권팀장 및 세강 역할/처우 개선 토론(1/8) - 상권팀장 및 세강의 역할, 수당/인센 등 전반적인 아이디어 논의 * 1차 : 유통영업혁신단장, 채널팀장, 인사팀장 등 총 9명 참석 * 2차 : 성과분석 회의시 임원 및 주요 팀장 참석 - 세강 수당 및 상권팀장 인센 등 처우 개선 계획 - 처우 개선에 따른 역할 재정비는 향후 추가 토론회 등으로 도출 계획 | 진행중 | 미완료 | 20%
19 | 경총 | 인사팀 |  | 전문대 현장실습 확대 | 김동옥/김준혁/김예원 | '26.06.01~'26.09.30 | ① 목적 : 채용 루트 다각화를 통한 안정적 우수인재 지속 영입 ② 방안 수립 : 현장 지사 중심의 지역별 전문대 MOU 체결 등 관계 활성화로 현장실습 운영 확대 ③ 실행 : '26년 1분기 준비 후 4월 부로 실행 | (1월) 지역별로 현장실습이 가능한 전문대 학인 중 | 계획 | 미완료 | 10% | 실제 현장실습 일정에 맞게 변경
20 | 경총 | 인사팀 |  | 본사 주도 정기채용 시행 | 김동옥/김준혁/김예원 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 현장 채용 지원 및 회사 조직문화에 적합한 인재 검증 ② 방안 수립 : 현장 지사 중심의 지역별 전문대 MOU 체결 등 관계 활성화로 현장실습 운영 확대 ③ 실행 : '26년 1월 부로 실행 | (1월) 본사 영업직 정기 채용 시행 준비(2/13~) - 업체(잡코리아) 견적 협의 및 계약 진행(~1/30) - 채용공고 제작 및 잡코리아 게시 (홈페이지 및 나인하이어 연계 | 진행중 | 미완료 | 10%
21 | 경총 | 인사팀 |  | 상권팀장 조직화 및 R&R 정의 | 김창호/오시형/목진우 | '26.02.01~'26.12.31 | ① 목적 : 상권 정렬 및 R&R 정의를 통한 안정적 조직편제 운영 ② 조직화 단계 : 상권 정의 → 조직 매칭 → 전산 반영 → 조직개선 게시/실행 ③ 실행 : '26년 2월 부로 실행 | (1월) 조직화의 필요여부 및 R&R 관련부서(영기,도강,소강) 통의 및 1월 성과분석 회의시 관련 주제로 토론 진행 → 조직화는 불필요하고, R&R 재정비 필요성 공감 | 완료 | 완료 | 100%
22 | 경총 | 경영지원팀 | ● | 자산관리시스템 구축 | 이재연 | '25.12.08~'26.06.30 | ① 목적 : 자산의 취득~폐기까지 시스템을 통한 체계적 관리 강화 ② 방안 : 자산관리 시스템 구축 ③ 실행 : '26.7월 부로 실행 |  | 진행중 | 미완료 | 0%
23 | 경총 | 경영지원팀 | ● | 차량관제시스템 및 랩핑 적용 | 최익환 | '26.03.01~'26.06.30 | ① 목적 : 차량 사적 운행 방지 및 차량 운영 효율성 확보 ② 방안 : FMS 도입 및 차량 랩핑 적용 ③ 실행 : '26.7월 부로 실행 |  | 진행중 | 미완료 | 0%
24 | 경총 | 경영지원팀 |  | 전자계약 시스템 구축 | 이재연 | '25.12.08~'26.06.30 | ① 목적 : 인장 사고 예방 강화 및 업무 효율화 ② 방안 : 전자계약 시스템 구축 ③ 실행 : '26.7월 부로 실행 |  | 진행중 | 미완료 | 0%
25 | 경총 | 경영지원팀 |  | 업무용 차량 AI카메라 모니터링 적용 | 최익환 | '26.03.01~'26.06.30 | ① 목적 : 업무용 차량 운행자의 안전운전 및 법규 준수 유도 ② 방안 : 차량 내 AI 카메라 모니터링 시스템 적용 ③ 실행 : '26.7월 부로 실행 |  | 진행중 | 미완료 | 0%
26 | 경총 | 경영지원팀 |  | 위험성 평가 전사 확대 | 최익환 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 전사 안전한 근무 환경 조성 및 법적 이행사항 준수 ② 방안 : 모바일 기반 위험성 평가 셀프 체크 시행 및 개선 ③ 실행 : '26.3월 부로 실행 |  | 진행중 | 미완료 | 0%
27 | 경총 | 경영지원팀 |  | 심리케어 프로그램 운영 | 조문영 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 고객응대 직원 대상 폭언·폭행, 성희롱 등으로부터 보호 ② 방안 : 심리케어 프로그램 운영 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 |  | 진행중 | 미완료 | 0%
28 | 경총 | 경영지원팀 |  | 단체교섭 법적절차 준수 | 이선표 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 단체교섭 관련 법적 이행사항 준수를 통한 리스크 해소 ② 방안 : 법적 이행 사항 확인 및 교섭 요구시 법적 이행사항 준수 ③ 실행 : 단체교섭 요구시 실행 |  | 진행중 | 미완료 | 0%
29 | 경총 | 경영지원팀 |  | 업무용 차량 최적화 | 최익환 | '26.03.01~'26.06.30 | ① 목적 : 업무용 차량 최적화로 비용절감 ② 방안 : 안전과 비용 측면을 고려한 다양한 방안 검토 및 차량 선정 ③ 실행 : '26.3월 부로 실행 |  | 진행중 | 미완료 | 0%
30 | 경총 | 경영지원팀 |  | 내방객 AI 분석 시스템 구축 | 최익환 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 내방객 분석 데이터 제공을 통한 마케팅 활용 및 인력 효율화 ② 방안 : 매장 내 CCTV 기반 내방객 분석 시스템 도입 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 |  | 진행중 | 미완료 | 0%
31 | 경총 | 경영지원팀 |  | 5대 핵심 방향 및 15대 과제 이행 | 김하은 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 15대 과제 이행을 통한 기본기 강화 및 각인 ② 방안 : 15대 과제별 이행 ③ 실행 : '25.10월 부로 과제 진척 관리 중 |  | 진행중 | 미완료 | 0%
32 | 경총 | 경영지원팀 |  | 디지털 소통 문화 구축 | 김하은 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 전국 분산 조직의 소통 강화를 위한 온라인 소통 방식 개선 ② 방안 : Mate, 넥서스, 사보 등을 활용한 소통 채널 확대 및 정보 제공 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 |  | 진행중 | 미완료 | 0%
33 | 경총 | 경영지원팀 |  | 사회공헌활동 강화 및 근무환경 개선 | 김하은 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 직원 참여형 봉사활동 강화 ② 방안 : 싱글벙글 3기 출범 및 노동조합 연계 활동 강화 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 |  | 진행중 | 미완료 | 0%
34 | 경총 | 경영지원팀 |  | 홍보 강화 | 이재연 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 브랜드 이미지 제고 및 직원 로얄티 제고를 위한 홍보 강화 ② 방안 : KT홍보실 협업을 통한 기획보도 및 지역 언론사 홍보 강화 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 |  | 진행중 | 미완료 | 0%
35 | 경총 | IT보안팀 | ● | 본부/지사 네트워크 개선을 통한 업무 생산성 강화 | 윤영철 | '26.01.01~'26.04.30 | ① 목적 : 본부/지사 네트워크 망 환경 개선을 통해 업무 생산성 강화 ② 방안 수립 : 현 본부/지사 네트워크(CPE-VPN) 망을 KT 망으로 교체 VPN 장비 도입 후 사용 환경 구성 진행 ③ 실행 : '26. 1월 부로 실행 예정 | ㅇ 지사 VPN 장비 입고 / 환경 설정 진행 - 분당 IDC 내 관리장비(2대) 구성, 센터장비 (9대) 입고 - 각 지사별 설치 일정 및 전체 진행 계획 검토 ㅇ VPN 구성을 위한 IDC 인터넷 회선 계약 협의 (kt cloud) ㅇ 지사 담당자가 사용 중인 외부 인터넷 사이트 현황 파악 | 진행중 | 미완료 | 30%
36 | 경총 | IT보안팀 | ● | 자체 DRM 관리시스템 구축 | 김봉석 | '25.11.01~'26.04.30 | ① 목적 : - (메일, 텔레그램 소통을 위한 빈번한 복호화 신청 반복함에 따라)단순 공유를 위해 복호화된 다수의 업무 자료가 외부로 유출되는 리스크를 최소화함 - 팀장 등 직책자의 불필요한 복호화 승인 업무를 축소하고자 함 ② 방안 수립 : - 메일, 텔레그램 소통을 위해 복호화 해제 하는 업무 담당자는 해제 없이도 DRM문서 그대로 사용할 수 있는 권한을 부여하는 등 DRM권한을 활용해서 통제관리 함 └ KT/그룹사와 호환 가능한 자체 DRM구축 └ DRM운영 표준 및 권한 체계 재정립 └ 내부 시스템 및 메신저에 암호화 문서 업로드·복사 가능 정책 수립 ③ 실행 : 26년 2분기 내 시스템 구축 | ㅇ 자체 DRM구축 요건 검토 - KT DRM 관리 기능 분석 및 커스터마이징 대상 정리 - 도입 서버 장비 선정 및 인프라 구성 설계 ㅇ KT 모바일 mkate 결재 연동을 위한 관련 부서 협의/ 검토 완료(1/7) | 진행중 | 미완료 | 20%
37 | 경총 | IT보안팀 |  | 쿠폰팩 운영 시스템 구축 | 김흥태 | 26.01.01~05.31 | ① 목적 : 쿠폰팩 운영과 관련하여 과도한 개인정보가 메일을 통해 공유되며, 수작업으로 업무가 진행되고 있어 정보보호 및 업무적인 측면에서 개선이 필요함 ② 방안 수립 : 쿠폰팩 운영 시스템 구축하여 시스템을 통한 개인정보 관리 및 업무 자동화 ③ 실행 : 26년 2분기 내 시스템 구축 | ㅇ쿠폰팩 운영 업무 분석 - 기존 쿠폰팩 전체 프로세스 파악 - 프로세스 간소화 및 업무 효율화를 위한 양식 정리 ㅇKT 담당자 협의를 통한 개발 방안 논의 - KT유관부서 담당자 간 개발방안 협의 진행 | 진행중 | 미완료 | 10%
38 | 경총 | IT보안팀 |  | 소통 강화를 통한 현장 중심의 IT서비스 개선 | 김흥태 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 사용자의 불편요소를 선제적으로 파악하고 개선하여 현장 업무에 몰합할 수 있는 환경 제공 ② 방안 수립 : 매 분기 1회 사용자 불편사항 접수 및 만족도 조사 시행 + 개선 반영 ③ 실행 : '26.1월 부 시행 |  | 계획 | 미완료 | 0%
39 | 경총 | IT보안팀 |  | 클라우드 기반 웹서비스 보안체계 강화 | 권성원 | '26.01.01~'26.08.31 | ① 목적 : KT그룹 보안정책 준수 및 클라우드 기반 웹서비스의 안정성 강화 ② 방안 수립 : 클라우드 보안 가이드라인 수립 - 클라우드 기반 웹서비스에 적용 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 클라우드 보안 현황 분석 - AWS, KT Cloud 제공 보안서비스 분석 - KT 보안정책 기준 분석 ㅇ 클라우드 서비스의 보안현황을 진단하기 위한 체크리스트 작성 (~2/13) | 진행중 | 미완료 | 25%
40 | 경총 | IT보안팀 |  | AI기반 차세대 통합로그솔루션 전환 | 권성원 | 26.03.01~'26.12.31 | ① 목적 : 법적요구사항 준수 및 분산된 보안·운영 로그 중앙 집중 관리로 보안위협의 선제적 대응 ② 방안 수립 : 현황분석 - 최적화된 차세대 통합로그솔루션 도입 - 로그연동 및 모니터링 ③ 실행 : '26.3월 부로 실행 |  | 계획 | 미완료 | 0%
41 | 경총 | IT보안팀 |  | 노후 보안장비 대개체를 통해 시스템 보안Risk 제거 | 권성원 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 노후 보안장비 고도화를 통해 최신 보안기술 정책 적용으로 보안 강화 ② 방안 수립 : PC개인정보 솔루션 및 DLP 구축+SW자산관리시스템 업그레이드 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ KT 보안정책 확인 - KT DLP(PC개인정보솔루션 포함) 대개체에 따른 도입/운영 협의요청 (1/28) ㄴ KT 내부적으로 DLP 운영방향 확인 후 추가 논의 예정 | 진행중 | 미완료 | 10%
42 | 경총 | IT보안팀 |  | 모바일MOS고도화를 통한 물류센터 업무개선 (PO부서:현장지원팀) | 김흥태 | '26.01.01~'26.06.30 | ① 목적 : 장비 노후화로 인한 RISK 발생을 방지하고 시스템 개선을 통한 물류센터 업무 효율화 추진 ② 방안 수립 : 모바일 MOS 고도화를 통해 모바일 MOS 시스템 내 물류센터 업무 내제화 ③ 실행 : 26년 2분기 내 시스템 구축 |  | 계획 | 미완료 | 0%
43 | 경총 | IT보안팀 |  | 사업장Risk 관리를 위한 위험성 평가 시스템 구축 (PO부서:경영지원팀) | 김흥태 | '26.01.01~'26.06.30 | ① 목적 : 관련 법령에 근거하여 위험성 평가 관리 필요하여 사업장 위험성 점검 이력·주기 관리 시스템을 구축, 안전관리 체계의 DX 가속화 ② 방안 수립 :상면 내 QR코드 기반으로 매장 인식 및 위험성 평가 프로세스 탑제 ③ 실행 : 26년 2분기 내 시스템 구축 |  | 계획 | 미완료 | 0%
44 | 경총 | IT보안팀 |  | 변화하는 인사/노무제도의 유연한 대응을 위한 HR시스템 고도화 (PO부서:인사팀) | 윤영철 | 미정 (인사팀 일정 참고) | ① 목적 : 변화하는 인사/노무 제도의 유연한 대응을 위함 ② 방안 수립 : 인사 솔루션 재 선정, 서버 인프라 장비 대개체 사내 인사 제도/정책에 맞게 솔루션 기능 개발 및 Dat a마이그레이션 ③ 실행 : '26년 내 실행 예정 | ㅇ HR 시스템 요구사항 수립을 위한 협의 - 인사시스템 구축 요건 정리 (인사팀 담당자) ㅇ HR 솔루션 기능 검토 / 테스트 진행 대상 협의 - 인사팀에서 4개 솔루션에 대해 시연회 요청 예정 | 진행중 | 미완료 | 0%
45 | 경총 | IT보안팀 |  | ERP 시스템의 보안 Risk 해소 (PO부서:회계세무팀) | 김흥태 | '26.01.01~'26.03.31 | ① 목적 : 기존 ERP 시스템 유지보수 중단예정으로 자체 해소 불가능한 장애시 대응 불가능 ② 방안 수립 : 신규 ERP 시스템을 도입하여 화계 전체 데이터의 완벽한 마이그레이션 및 사용자 편의성 개선 진행 ③ 실행 : 26년 1분기 내 시스템 구축 |  | 계획 | 미완료 | 0%
46 | 경총 | IT보안팀 |  | 서버 해킹 취약점 해소를 위한 OS 업그레이드 | 김흥태 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 서버 OS 단종에 따른 보안 패치 중단으로 이후 취약점에 대한 대응력 저하 ② 방안 수립 : 서비스 무중단 전환을 위해 각 서비스별 OS 전환 영향도 및 OS제품 확정 후 중요도에 따라 순차적으로 전환 추진 ③ 실행 : 26년 연말까지 순차적 업그레이드 진행 | ㅇ업그레이드 진행을 위한 사전 준비 - 업그레이드 대상 시스템 식별 - 업그레이드 진행을 위한 시스템 분석 | 진행중 | 미완료 | 10%
47 | 경총 | AI확산팀 | ● | [Nexus 고도화] 엑셀data 처리 | 이학선 | '26.01.01 ~ '26.02.28 | ① 목적 : 손익마스터, 경영정보시스템, VOC, 도매센터/현장지원팀 재고확인지원 등 엑셀데이터를 활용한 컨텐츠 제작활용 ② 개발방안 : Nexus에 엑셀data 처리할 수 있는 로직 개발 ③ 실행 : '26.1월 개발 -> 2월 1~2주 테스트 -> 2월 3~4주 보완 후 정식 오픈 | ○ NEXUS에 엑셀데이터 AI처리로직 개발완료(1월 마지막주) -. 조직별 고비스 모니터링 결과/재고현황 확인 컨텐츠 제작완료 (현장지원팀과 협업하여 답변정확도 및 오류발생여부 테스트 진행 중) ○ ~2월 2주 정확도 검증 완료 시 NEXUS 엑셀데이터 활용 전사 공유예정 ※ 경영정보시스템 - 2.13일 초기 개발결과물 보고예정(구글 안티그래비티 + 커서AI활용) | 진행중 | 미완료 | 80%
48 | 경총 | AI확산팀 | ● | [대외확산] Nexus 대외확산 | 최은열 | '26.01.01 ~ '26.12.31 | ① 목적 : Nexus 및 컨텐츠 개발/운영경험을 그룹 및 고객사로 확대 ② 운영안 : AI플랫폼 부재 그룹사 및 외부고객사 컨택 후, POC형태 공급 ③ 실행 : '26.1월~3월 그룹사 및 외부고객 컨택/미팅을 통한 Nexus 수요가능성 조사 및 요구사항 정의-> '26.6월 POC형태 운영 | ○ 정보통신산업진흥원(NIPA) AI바우처지원사업 공급업체 등록예정 -. 신청기한(1.22일 ~ 2.20일) ○ 3~4월 AI바우처 과제 공모예정으로, 사전 NEXUS 수요기업 컨택시도 -. 소상공인혁신팀, 법인영업팀 각 1개 업체 컨택 목표 | 진행중 | 미완료 | 10%
49 | 경총 | AI확산팀 |  | [Nexus 고도화] SNS취합 AI활용 | 이학선 | '26.03.01 ~ '26.05.31 | ① 목적 : 현장의 SNS 취합관행을 AI로 대체함으로써 업무효율 증대 ② 개발방안 : Nexus에사용자 편의적인 UI구성 및 대쉬보드 구축 ③ 실행 : '26.3~4월 UI 구성 기획 및 개발 -> 5월 1~2주 테스트 -> 5월 3~4주 보완 후 정식오픈 | 2분기 내 진행예정 | 계획 | 미완료 | 0%
50 | 경총 | AI확산팀 |  | [Nexus 고도화] 서버 이중화 | 이학선 | '26.06.01 ~ '26.06.30 | ① 목적 : 예상치 못한 시스템 다운 예방, 대외확장을 위한 테스트운영 ② 개발방안 : AWS에 Nexus 서버 인프라 추가 개발 ③ 실행 : '26.6월 서버 이중화 작업 착수 및 개발 | 1분기 내 진행예정 | 계획 | 미완료 | 0%
51 | 경총 | AI확산팀 |  | [조직체계] AI앰배서더 운영 (조직별 AI확산기준 수립운영) | 신동주 | '26.01.01 ~ '26.12.31 | ① 목적 : 조직별 1인의 AI담당자 운영을 통해 현장중심의 자발적 AI확산 ② R&R : 매월 Nexus활용률관리(조직별 AI확산기준 관리 포함), 월 1건 우수사례발굴, 주1회 매장방문교육 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행, 매월말일 기준 조직별 AI확산현황 공지 | ○ 조직별 AI앰배서더 R&R 및 혜택공유(1.8일 화상회의 진행) -. 주1회 조직별 NEXUS활용률 공유 및 우수사례발굴/교육전파 독려 중 | 진행중 | 미완료 | 10%
52 | 경총 | AI확산팀 |  | [조직체계] AI인플루언서 운영 | 정예린 | '26.01.01 ~ '26.12.31 | ① 목적 : 평소 AI관심이 많은 직원들을 AI인플루언서로 선발, 그들을 중심으로 점차 AI활용문화 확산 ② R&R : 불필요/비효율업무 개선의견, AI활용우수사례 월 1건 Nexus 게시판 등록, 월 1회 타매장 방문하여 Nexus 및 AI Tool 활용전파 ③ 실행 : '26.1.1일 신청공고 후 선발 및 활동시작 | ○ 인플루언서 모집공고/팝업(1.15일~23일) -. 35명 지원자 중 20명 선발하여 역할/혜택 안내 후 2월부터 본격활동예정 | 진행중 | 미완료 | 10%
53 | 경총 | AI확산팀 |  | [교육] 전직원 Nexus AI의무수강 | 정예린/신동주 | '26.01.01 ~ '26.12.31 | ① 목적 : 직원들의 AI역량강화를 위한 프롬프트기술 및 Nexus 이용가이드 의무교육 ② 운영안 : 교육동영상 제작 후 Nexus 업로드 전직원 의무교육 ③ 실행 : '26.1월 동영상 제작 -> mate 활용 -> '26.5월 Nexus 취합기능 개발 후 Nexus에서 교육수강 | 2분기 내 진행예정 | 계획 | 미완료 | 0%
54 | 경총 | AI확산팀 |  | [문화] AI컬처챌린지 | 정예린 | '26.01.01 ~ '26.12.31 | ① 목적 : 지속적인 AI관심/활용 문화 조성 ② 운영안 : Nexus 게시판에 우수사례, 최신소식 등 업로드한 직원 대상 일정한 혜택 제공(매월) ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ○ NEXUS AI 직원들의 관심유도를 위해 NEXUS내 이벤트활동 지속 -. 매일 NEXUS 게시판 AI트렌드 소식 업로드를 통한 직원관심유도 | 진행중 | 미완료 | 10%
55 | 경총 | 플랫폼사업1팀 | ● | KT플라자 브랜드 마케팅 시행① | 이규민/최윤정 | '25.10.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT플라자 디지털 마케팅 통한 소매 경쟁력 확보 및 KT 가입자 확보 기여 ② 방안 수립 : AI Tool 활용한 E.A.S.Y 마케팅 활동 전개(홈페이지 연계) * Exposure(노출↑), Awareness(인지도↑), Spotlight(관심도↑), Younique(독특함↑) - 네이버/구글 DA&SA 광고 집행 / SNS 컨텐츠 기획 등 KT플라자 방문 유도 컨텐츠 기획 ③ 실행 : '25.11월 SNS 채널 Open 및 구글 DA/SA 광고 집행(상시) | [네이버 광고본격 집행] ① 네이버플레이스-네이버 검색광고 연계 위한 사전 운영 기반 구축 - m&s 본사 네이버플레이스 등록 완료 통한 검색 노출 및 광고 연동 환경 마련 - 갤럭시 S26 신모델 출시 대비 콘텐츠 제작 중(신모델 관련 정보, 방문·문의 유도) [KT플라자 인스타그램 채널 본격 운영] ① 주 1회 이상 KT플라자 홍보 영상/카드뉴스 컨텐츠 업로드 진행 중 ② 갤럭시 S26 신모델 출시 대비 콘텐츠 제작 기획 중(언팩 전/후) [구글 Ads 리타겟팅, 검색 광고 집행] ①'24. 12월 : 37.6만 노출 / 1.7만 클릭/ 평균 CPC 126원 / 총 비용 217만원 ② 25.1월 : 33.5만 노출 / 2.1만 클릭 / 평균 CPC 91원/ 총 비용 182만원 ▶ 광고 효율 증대 : 클릭률 4.5% → 6.3% (40%↑) 비용 최적화 : 총 비용 217만원 → 182만원(16.1% 효율화) | 진행중 | 미완료 | 30%
56 | 경총 | 플랫폼사업1팀 | ● | KT플라자 브랜드 마케팅 시행② | 이규민 | '25.11.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT플라자 브랜드 인지도 제고 위한 영상 광고 송출 ② 방안 수립 : 광고대행업체 통한 숏폼/롱폼 형식 영상 제작(세일즈전설 활용) ③ 실행 : '25.11월 부로 월 1회 이상 영상 제작 및 SNS 채널 업로드 진행 | [총 15개 브랜드 영상 광고 제작('24년 11월~'25년 1월 누적)] ① 세일즈 전설 활용 영상 제작 1) KT플라자 이미지 홍보 : KT플라자 관저중로점 2) 상품/서비스 홍보 : KT플라자 신사역점(필수팩/키즈폰) 3) KT플라자 주변 맛집 소개 : KT플라자 오목교점 ② 인플루언서/배우 활용 영상 1) '친절' 강조 브랜드 메이킹 영상 통한 KT플라자 노출 2) 최신 유행 릴스 패러디 통한 KT플라자 노출 | 진행중 | 미완료 | 30%
57 | 경총 | 플랫폼사업1팀 |  | KT플라자 브랜드 마케팅 시행③ | 최윤정 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : SNS 채널 부재로 브랜드 소통 및 홍보 부족 ② 방안 수립 : 카드뉴스/숏폼 중심의 콘텐츠 운영 방향 수립 ③ 실행 : '26.1월부로 주 3회 정기 업로드 및 채널 성장 지표 기반 운영 | ① 숏폼 포맷 도입을 통해 업로드 주기를 주 1회 → 주 2회로 확대 ② 영상 제작 편수를 기존 8편에서 12편으로 확대하여 노출 증대 ③ 콘텐츠 유형별 성과 지표(조회수, 저장/공유 수 등) 및 관리 기준 수립 진행 중 | 진행중 | 미완료 | 30%
58 | 경총 | 플랫폼사업1팀 |  | 디지털 마케팅 운영 위한 지표 관리 | 김상현 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 검색광고 등의 일일지표 수립하여 효율적 운영 방안 도출 ② 방안 수립 : 네이버/구글 검색광고에 대한 일일지표 제작 및 분석 고도화 ③ 실행 : `25.12월까지 지표 1차 수립, '26.01월 최종 지표 확립 | ① 네이버 검색광고 일일지표 제작 완료 및 데이터 분석 진행중 ② 구글 검색광고 일일지표 확인 및 지표 수립 중 | 계획 | 미완료 | 30%
59 | 경총 | 플랫폼사업1팀 |  | 코코넛 허브 재고 밀착 관리 | 김상현 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 코코넛 허브 단말기 재고에 대한 효율적 관리 및 Risk Zero화 ② 방안 수립 : 전사 차원의 재고관리 표준화 및 관리 체계 강화 절차 확립 ③ 실행 : 코코넛 허브 전용 재고관리 가이드 수립 및 '26.01월 전사 전파 | ① 코코넛 허브 전용 가이드 수립 및 내부 검토 진행중 - 검토 완료 후 코코넛 허브점 전파 및 교육 진행 예정 | 진행중 | 미완료 | 50%
60 | 경총 | 플랫폼사업2팀 | ● | 매입처 다변화 | 정윤환 강민경 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 중고폰 매입 채널(KT대리점, 온라인, B2B 등) 확대를 통한 안정적 공급 ② 수립방안: MRI 확대, 리본모바일 간편보상 도입, KT 단말보상 운영사 진입 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ차세대 MRI 개발 추진 (기존 버전 대비 Size 대폭 축소) ㅇ민팃 철수 700개 매장에 대한 웹 방식 운영 (웹방식 동영상 매뉴얼) | 진행중 | 미완료 | 8.333%
61 | 경총 | 플랫폼사업2팀 | ● | 매각채널 다각화 | 윤상돈 강민경 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 중고폰 매각 채널 확대 (국내외)를 통한 수익성 확보 ② 수립방안: B2B (해외직수출) 및 B2C (리본 온오프라인)매각 채널 확대 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 해외매각 채널 확대 (김승선팀장, 홍콩출장, 1/17~21) | 진행중 | 미완료 | 8.333%
62 | 경총 | 모바일파트 | ● | 중고폰을 활용한 통신 가입자 확보 기반 마련 | 김운용/지예성/박동근 | '25.12.15~'26.12.31 | ① 목적 : 중고폰을 활용한 통신 가입자 확보 ② 방안 수립 - 리본 전용 상품 개발(공신폰 등) - 경쟁력 있는 중고폰 전용 통신 상품 개발 - 매장에 중고폰 공급체계 구축 ③ 실행 : '25.12월 부로 리본 매장/모바일에서 Pilot 시행 | ㅇ 리본매장 요고요금제 판매 진행 ㅇ리본 전용 공신폰 시제품 테스트 진행 ㅇ리본온라인몰, 리본매장 선 테스트 후 소매매장 파일럿 테스트 추진(2월) | 진행중 | 미완료 | 90% | - ~ 2월 : 리본 매장 Pilot 시행(요고요금제) - ~3월 : pilot 기반으로 중고폰 전용 통신상품 개발(/w kt) - ~ 6월 : 리본 전용 통신 상품 판매 진행 및 보완 - ~ 8월 : 매장(플라자) 확대 및 중고폰 샵인샵 매장 확대 - ~ 9월 : 중고폰 공급 지역 거점(허브, 코코넛 등) 확보 - ~ 10월 : 플라자 매장 중고폰 상시 공급체계 구축
63 | 경총 | 모바일파트 |  | 매장(플라자) 홍보/마케팅의 실험실 | 지예성/유연수 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 매장(플라자)의 효율성 잇는 홍보/마케팅을 위해 리본 매장에서 다양한 실험과 테스트를 통해 경쟁력 있는 홍보/마케팅 발굴 ② 방안 수립(플래폼1팀과 협업) - 매장 홍보/마케팅 전략 수립 - 마케팅 전략에 따른 다양한 마케팅/홍보거리 발굴 및 매뉴얼화 - 채널(유튜브, 인스타그램, 네이버 등)에 맞는 홍보/마케팅 발굴 및 매장(플라자) 전파 ③ 실행 : '26.1월 부로 리본 매장/모바일에서 테스트 시행 | ㅇ리본모바일 SNS 광고홍보 역량을 플라자 매장에 이식 중 ㅇ리본온라인몰 리타게팅 디지털마케팅 활용 구매전환 파일럿 진행 중 ㅇ메타/구글에 이어 카카오 비즈보드 확대 실험 중 | 진행중 | 미완료 | 100% | - ~ 2월 : 리본 매장 홍보/마케팅 마스터플랜 수립(/w/ 1팀) - ~ 4월 : 마스터플랜에 따른 매자에서 실행 - ~ 5월 : 시행착오 및 문제점 발굴 및 개선 - ~ 6월 : 성과 좋은 마케팅/홍보 건 수 매뉴얼화 - ~ 7월 : 플라자(매장) 매뉴얼 배포 - ~ 12월 : 실험실 중 우수 성과물 지속 배포
64 | 경총 | 모바일파트 |  | 중고폰 생태계 구축 | 김운용/지예성/박동근 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 중고폰 구매 경험이 있는 고객이 리본을 지속, 반복 구매할 수 있는 인프라 구축 ② 방안 수립 - 멤버십 제도 도입 : 재구매 할인, 반납 보상, 1년 교체 프로 그램 등 - kt 선보상 프로그램(상시 반납 보상, 단말기 교체 등) 수립 및 수행 ③ 실행 : '26.1월 부로 리본매장/모바일에서 시행 | ㅇ리본케어 상용화 적용 중 ㅇ선보상프로그램 Drop(kt 내부 사정) | 진행중 | 미완료 | 100% | - ~ 1월 : kt 선보상프로그램 구조 협의(/w kt) - ~ 2월 : 선보상 프로그램 시행 - ~ 2월 : 리본 멤버십 프로그램 수립 - ~ 3월 : 개인정보/보안 관련 시스템 보완 - ~ 4월 : 멤버십 제도 시행 - ~ 12월 : 선보상/멤버십 제도 수행
65 | 영총 | 영업기획팀 | ● | AI기반 영업관리 데이터Core개발 | 최동연/최명일 | '25.12.15~'26.1.30 | ① 목적 : AI를 활용한 데이터 통합 관리로 활용도 및 효율성 제고 ② 방안 수립 : 지표, 인프라, 데이터 관련 파트별 실무 미팅으로 구성 항목 수립 AI Tool을 활용하여 개발 완료 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 |  | 계획 | 미완료 | 0%
66 | 영총 | 영업기획팀 | ● | 매장 300점 확대 | 한현구 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 직영 소매 역할 확대를 위한 매장 300점까지 확대 ② 방안 수립 : 공백상권, 투자매장 입점 가망 리스트 공유 법인/외국인 전문점 등 특화매장 중심 전략적 입점 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 |  | 계획 | 미완료 | 0%
67 | 영총 | 영업기획팀 |  | 신동 3.0 완성 | 임나현 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 유선 순신규 확대를 위한 MNP 고객 대상 유선 순신규 유치율 관리 ② 방안 수립 : 소매 40%, 도매 30% 목표 필달 관리 신동 중심 운영으로 MNP=유선 순신규 인식 동기화 지속 ③ 실행 : 지속 실행 중 |  | 진행중 | 미완료 | 0%
68 | 영총 | 영업기획팀 |  | 미래전략TF운영 | 권순욱/김성욱 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 우리가 잘하는것에서 시장 확장과 미래 먹거리 고민을 위한 임시 조직 수립 ② 방안 수립 : 비정기TF 조직 수립 및 실행 아이템 발굴 월 1회 이상 회의를 통한 아이디어 발굴 → 실행 → 개선 지속 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 |  | 계획 | 미완료 | 0%
69 | 영총 | 영업기획팀 |  | 현장과 함꼐 하는 소통 문화 | 김성욱 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 현장과 Why, How에 대한 소통 강화로 본사와 현장 방향성 동기화 ② 소통 방식 : 월 1회 영총 주관 대화형 타운홀 미팅 시행 주 1회 업무소통 패키지 Why letter 발행 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 |  | 계획 | 미완료 | 0%
70 | 영총 | 현장지원팀 | ● | 상시 재고 점검단 운영 | 박준수 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 기존 월단위 정기 재고실사 外 상시 재고점검단 운영 통해 재고 관리 경각심 제고 및 분실 최소화 ② 방안 수립 : 외주업체 선정 및 프로세스 교육 후 랜덤 재고실사 진행(50개 매장/월) ③ 실행 : '26년 3월~ | ㅇ 상시 재고점검단 운영 방안 기획 - 재고실사 범위 및 점검 항목 정의 ㅇ 관련 업체 예비 미팅 및 입찰 준비 - 실사 가능 범위 및 단가 확인, 입찰 요건서(점검 항목 등) 정리 | 계획 | 미완료 | 10% | 2월 재고점검단 실사 업체 입찰 및 계약 후 3월 실사 교육, 4월부터 실사 예정
71 | 영총 | 현장지원팀 | ● | 엣지 프로그램 2.0 시행 | 김해원 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 직매입 재고 활용한 당사와 대리점간 상생 프로그램 운영을 통해 kt그룹 capa 및 당사 수익성 강화에 기여 ② 방안 수립 : 라인업 확대(삼성추가) 및 당사 주도적 운영 및 소통 강화 +주기적 대리점 재고 수요조사를 통해 전략적 재고 운영 ③ 실행 : '26년 1월 | ㅇ 1월 1~3차 진행, 총 4,190대 판매 완료(총 23개 대리점) - 관련 수익 : 단말 매출 65.5억, 마진 1.8억 달성(VAT 포함) - 세금계산서 발행 및 先입금을 통해 채권 이슈 ZERO - 판매분에 대한 개통률 일단위 독려 → 빠른 재고입고 선순환 유도 | 진행중 | 미완료 | 30%
72 | 영총 | 현장지원팀 |  | AI 재고 분석으로 재고관리 효율화 | 김민석 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : AI(NEXUS)를 활용하여 현장에서 간편한 재고현황 확인 ② 방안 수립 : AI확산팀과 협업하여 NEXUS 개발의뢰 및 테스트 진행 ③ 과제 고도화 : MOS data 연동한 자동 업데이트, 대시보드 구현 ④ 실행 : '26년 2월 Pilot 런칭 → 2Q MOS 연동 고도화 | ㅇ AI확산팀 1차 개발 완료 - 사용자 test를 통한 오류 및 개선 필요사항 정리 | 진행중 | 미완료 | 50%
73 | 영총 | 현장지원팀 |  | 고객후기 AI분석으로 맞춤 코칭 | 채햇님 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : AI기반 현장의 고객서비스 강약점 분석 및 역량 강화 ② 방안 수립 : TCSI, 고비스 모니터링 결과 추이 대시보드 제공 및 고객 코멘트 및 모니터링 총평의 요약 분석 (w/ AI확산팀) ③ 과제 고도화 : 타사 매장 벤치마킹 통해 비교 분석 및 개선 아이템 발굴 ④ 실행 : '26년 1Q 내 | ㅇ AI확산팀 1차 개발 완료 - 특이점 분석 및 그래프 개발 완료, 대시보드 추가 개발중 - 파일럿 테스트를 위한 데이터 보강 | 진행중 | 미완료 | 60%
74 | 영총 | 현장지원팀 |  | 지방배송 프로세스 개선 | 김민석 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 지방배송시 택배 → 지역물류 변경을 통해 작업 효율성 개선 및 배송비 절감, 택배 분실 사고 등 risk 최소화 ② 방안 수립 : 지역물류 사용 위한 물류 계약 및 비용 협의 (w/ kt서비스남부) ③ 실행 : '26년 3월 | ㅇ kt 지역물류센터 세부 운영안 협의 중 (w/ kt서비스남부) - 지역물류 운영비용 산정 및 산정기준 요청 中 | 계획 | 미완료 | 40%
75 | 영총 | 현장지원팀 |  | 물류센터 UPH(시간당 처리단위) 개선 | 김민석 | '25.12.08~'26.01.31 | ① 목적 : 물류 바코드 노후기기 교체를 통해 업무 생산성 개선 및 빠른 재고 입출고 업무처리 ② 방안 수립 : 물류 바코드 시스템 개발업체 선정 및 시스템 개발 진행 ③ 실행 : '26년 1월 | ㅇ 바코드 리더기 교체 완료 및 정상 운영중 - 1월 19일 프로그램 최종 test 완료 - 1월 26일 현장 투입 및 업무 적용중 → 기존 노후기기 대비 작업시간 및 효율성 약 50% 개선 효과 | 완료 | 완료 | 100%
76 | 영총 | 영업품질팀 | ● | 도매 패스트트랙제 도입/운영 | 이준엽 | '26.01.01~ | ① 목적 : 도매 불편법 거래점 조기퇴출 통한 불완전판매 및 부정영업 감소/예방 ② 방안 수립: 매월 도매 거래점 영업품질등급 평가→ 월단위 지사간담회 → 거래점 조기퇴출 ③ 실행 : '26.1월부로 실행(교육/간담회는 2월 부터 실시) | ㅇ 패스트트랙 운영안 셋팅 및 현장설명 완료 - 1월 영업분부터 영업품질평가 Start - 1월 평가결과는 2월초 공지 예정 | 완료 | 완료 | 100%
77 | 영총 | 영업품질팀 | ● | 부정행위 리스크 제로 패키지 운영 | 이준엽 오수희 | '26.01.01~ | ① 목적 : 직원의 부정영업 징후 사전 포착을 통한 잠재 리스크 사전차단 ② 방안 수립: 부정행위 이상징후 패키지化하여 판매건 정기 모니터링 시행 ③ 실행 : '26.1월부로 실행 | ㅇ 부정행위 점검 항목 셋팅 및 12월 영업분 대상 파일럿 TEST 완료 - 점검항목: 단기기변, 유통점 납부자, 외국인 단기체류, 2ND 재판매 등 6개 항목 ㅇ 12월 영업분 대상 6개 이상 정검항목의 모수 약 6,000건 점검결과 직원연관 부정 영업 징후건은 없음 | 완료 | 완료 | 100%
78 | 영총 | 영업품질팀 |  | AI기반 현장 VOC 대응 역량 강화 | 한승용 | '26.01.01~'26.03.31 | ① 목적 : AI(NEXUS) 활용 컨설팅 챗봇 개발로 현장 VOC 예방/대응역량 강화 ② 정보 범위 : 현장 VOC 유형별 표준화 대응 절차 정보 제공 (복VOC주머니) ③ 실행 : '26.4월부로 실행(w/ AI확산팀) | ㅇ VOC 현황 중 주요 핵심내용 분석 중 - 현장 의견 청취를 통한 필요 교육과제 선정 중 | 진행중 | 미완료 | 10%
79 | 영총 | 영업품질팀 |  | 소매 영업품질 등급제 도입/시행 | 이준엽 | '26.01.01~ | ① 목적 : 소매 영업품질 하위점장/직원 타겟관리로 유무선 영업품질 개선 ② 방안 수립: 매장/개인별 필수근절 VOC, 허수/부정영업 측정/등급화 → 타겟관리 ③ 실행 : '26.1월부로 실행(교육/간담회는 2월 부터 실시) | ㅇ 소매 등급제 운영을 위한 운영안 수립 중 - 항목별 배점 검토 중 ＊점장 삼진아웃제 2.0 우선 시행으로 소매등급제는 2월부터 시행 예정 | 진행중 | 미완료 | 10%
80 | 영총 | 영업품질팀 |  | 찾아가는 영업품질 현장 소통 투어 | 한승용 | '26.01.01~ | ① 목적 : 지사별 VOC 상위점장 대상 VOC 사례전파 및 양방향 소통 통해 VOC 역량개선 ② 방안 수립: 비대면 점장화상미팅 (월1회), 대면 점장교육(분기 1회) ③ 실행 : '26.1월부로 실행(화상미팅은 2월 부터 / 대면은 분기말) | ㅇ 점장 소통 투어 컨텐츠 사전 준비 - VOC/ 리스크 부진 사례 컨텐츠 준비 - VOC 예방 4대 과정활동 소통자료 준비 - '26년 영업품질 관련 패널티 제도 정리 (ex) 삼진아웃2.0, 중고폰편취패널티등 | 진행중 | 미완료 | 10%
81 | 영총 | 영업품질팀 |  | 정보보호 전문가 육성 | 이인기 | '26.01.01~'26.06.30 | ① 목적 : 현장 자체 정보보호관리 역량 개선하여 개인정보보호 체질화 정착 ② 방안 수립: 現 본부/지사정보보호 담당자(총15명)을 정보보호전문가(관리사)로 육성 ③ 실행 : '26.1월부로 실행('26.1분기 이내 전원 취득) | ㅇ 정보보호전문가 육성과정 준비中 - 외부 자격,교육 로드맨 초안 마련 - 자격증취득과정 및 지원 방안마련 - 교육이수에 따른 가점 검토 등 | 진행중 | 미완료 | 10%
82 | 영총 | 영업품질팀 |  | 고객 민감정보 위반 제로화 | 이인기 | '26.01.01~ | ① 목적 : 현장의 개인정보 예방역량 강화를 통해 민감개인정보 위반 리스크 차단 ② 방안 수립: 예방 매뉴얼 & 위반사례집 제작 및 현장 소통투어 연계점장 교육간담회 시행 ③ 실행 : '26.1월부로 실행(화상미팅은 2월 부터 / 대면은 분기말) | ㅇ 개인정보 리스트 예방활동 진행 - MOS 약속관리 활용으로 개인정보 보관에 따른위험 예방(메뉴얼및교육자료배포) | 진행중 | 미완료 | 10%
83 | 영총 | 역량강화팀 | ● | AX 역량강화 생태계 구축/운영 | 하보라/정동헌 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 실전형 실습 교육 부족, AI 활용 직원 편차 해소 필요 ② 방안 수립 : SAM(AI 학습 Agent)+KOS-EDU(영업전산 Simul.)+YURI(AI R/P) 통합 학습 인프라 구축 + 교육과정 연계 맞춤형 실습 교육 설계/운영 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ SAM, SERI 교육 세일즈강사 대상 시연 및 피드백 수렴(1/22) ㅇ 피드백 기반으로 교육 흐름, 실습 구성 등 수정 작업 진행 중 ㅇ KOS-EDU 과정 커리큘럼 정비 및 교육 운영 준비(2/12) ※ KOS-Edu'영업전산 실습(2월), SAM+SERI 'AI 학습 및 R/P 실습' (3월) 교육 시작 예정 | 진행중 | 미완료 | 50%
84 | 영총 | 역량강화팀 | ● | 역량 혁신 Scale UP | 국민정/류나윤 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 세일즈전설 선발 후 활동 부족, 새로운 시도/도전 촉진 활동 강화 필요 ② 방안 수립 : 단계별 활동 구조 재정비 (도전 활동 촉진 → 우수사례 발굴 → 전사 확산) ③ 실행 : '25,12월부로 실행중(챌린지 미션 등) | ㅇ 킥오프 미팅을 통한 과제 운영 방향 공유 (11/27) ㅇ (도전 활동 촉진) 레전드 챌린지 미션 4개 운영 완료 (12월 2개, 1월 2개) - 나만의 도전, 새로운 시도, 코칭 스킬 등 과제 제출 ㅇ 우수사례 및 도전 확산을 위한 차별화 활동 발굴 (진행 중) | 진행중 | 미완료 | 20%
85 | 영총 | 역량강화팀 |  | 실전 세일즈 끝장 교육 | 장대성/하보라/이충만/정동헌 | '26.02.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 타겟형 테마 교육 보완 및 반복교육을 통한 현장 완전 체질화 부족 ② 방안 수립 : 영업전략 연계 '끝장 정복' One-pass 체계 도입 + 사내/외부 전문강사 운영 활성화 ③ 실행 : '26.2월부로 교육 실행 | ㅇ 영업 전략 테마 확정을 위한 사전 준비 : 교육 콘텐츠 리스트업 및 커리큘럼 구체화 중 | 계획 | 미완료 | 0%
86 | 영총 | 역량강화팀 |  | 기본기 강화 끝장 교육 | 김영수/장대성 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황분석 : 영업분야 리스크 예방활동 강화 및 지속적 민감도 유지 필요 ② 방안 수립 : 점장 대상 리스크 교육 정례화(분기 1회) 및 전 과정 내 리스크 교육 필수 진행 * 핵심사례 중심 반복 교육(4대 리스크: 정도경영, 영업품질, 개인정보, CS) ③ 실행 : '26.1월부로 교육 실행 | ㅇ 현장직원 리스크 제로화를 위한 4대 기본기 핵심사례 현장 전파/전수교육(1/22) : 교육 및 회의 전 핵심사례 반복 교육을 통해 현장 민감도 유지 : 현장 사례 현행화를 통해 정기적 업데이트/배포 예정 ㅇ 소매 점장 대상 교육 과정 기획 및 운영 일정 확정 (2/5) | 진행중 | 미완료 | 20%
87 | 영총 | 역량강화팀 |  | 역량강화 현장 이음 활동 | 김영수/국민정/류나윤 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 교육 이후 현장 전파/실천 점검, 적극적 코칭 활동 미흡 ② 방안 수립 : (본부-역량강화팀 강사) 1:1 책임 기반, 점검/코칭 쳬계 운영 * 교육내용 숙지도 점검, 방문 코칭 체계 가동(현장 코칭의 날 등) ③ 실행 : '26.2월부로 실행(1월 현장의견 수렴 후 활동계획 정교화) | ㅇ 역량강화팀 강사 맵핑 및 현장 소통 완료 ㅇ 1:1 매칭 기반 현장 이음 활동 2월 본격 수행 예정 | 계획 | 미완료 | 0%
88 | 영총 | 디지털강화팀 | ● | AI 기반 효율적 고객 상담 시스템 구축 | 류세종 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT닷컴 고객센터 업무 효율화 및 고객 만족도 상향 ② 방안 수립 : - AI(NEXUS) 활용 기획전 검색 및 고객 혜택 발송 내역 관리 - KT디채세 협조 下 KOS 연동한 보이스봇 도입 관련 개발 ③ 실행 : '25.12월 부로 실행 | ㅇ KT고객센터(114) 대비 미적용 전산(IPCC) 현황 파악 ㅇ 현황 파악 후 KT고객센터 수준의 IPCC 적용을 위해 KT고객센터혁신팀과 미팅 예정 ㅇ KT닷컴 기획전 운영 내용 "SAY" 활용 고객센터 고객 응대 시 활용 | 진행중 | 미완료 | 10%
89 | 영총 | 디지털강화팀 | ● | 유선 판매기회 및 제휴채널 확대 | 김은희 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT닷컴 무선 가입 고객 대상 유선 권매 및 CAPA 확대 ② 방안 수립 : 무선 유지 가입 고객 확보 및 유선 사용 현황 파악 약정만료 고객 또는 신규 고객 대상 유선 권매 무선 제휴채널 활용한 유선(MIT) 홍보 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ KT닷컴 무선 유지가입 고객 3만명 DB 확보 후 O/B 수행 ㅇ 1월 말 수행 시작으로 2월 성과 관리 예정 ㅇ KT유선정책기획팀 코웍을 통한 추가 정책 확보 완료 | 진행중 | 미완료 | 10%
90 | 영총 | 디지털강화팀 |  | 고객경험 개선을 위한 AI기반 고객 추천, 접수 자동화 | 문주현 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : AI 에이전트를 활용한 고객 경험 개선 및 접수 자동화 ② 방안 수립: - 마이케이티 앱 내 AI 대화형 서비스 도입을 통한 모바일 접수 - "기변Agent" 홍보 시행 및 마이케이티 앱푸쉬 등 공격적 마케팅 진행 ③ 실행 : '25.12월 부로 실행 | ㅇ 1월 기변Agent 통한 단말 개통 건 7건 발생 ㅇ 기변 Agent 고객 홍보를 위한 숏폼 제작 등 공격적 마케팅 운영 협의 | 진행중 | 미완료 | 10%
91 | 영총 | 디지털강화팀 |  | 핵심 제휴처 추가 발굴 | 오응석 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT닷컴 제휴처 실적 확대(닷컴 外 고객 확보) ② 방안 수립 : 핵심 제휴사 API 연동을 통한 접수 프로세스 간편화 금융권, 커머스 등 우량 고객 확보 제휴사 컨택 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행(W. 디채세) | ㅇ "토스" APP 내 API 연동을 통한 유심 판매 시행을 위한 전산 개발 (2월 or 3월 오픈 예정) ㅇ "SSG PAY" 제휴처 신규 컨택 | 진행중 | 미완료 | 20%
92 | 영총 | 디지털강화팀 |  | 고객 접근성 확대를 위한 주말배송 | 류세종 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 비대면 채널 한계 돌파를 위한 주 7일 배송 도입 ② 방안 수립 : 주 7일 배송 가능한 "CJ대한통운" 계약 진행 기존 사용중인 우체국 택배와 CJ 대한통운 병행 배송 (평일: 우체국 / 주말: 대한통운) 추후 업무 수행 능력 평가 후 대한통운으로 변경 주 7일 배송 대대적인 홍보 시행 ③ 실행 : '26.1월 2일 부로 실행 | ㅇ 1월 17일 토요일 배송 시행(주 7일 배송) ㅇ 토요일 13시 이전 접수 고객 → 일요일 도착 ㅇ 토요일 13시~18시 접수 고객 → 일요일 픽업 후 월요일 도착 ㅇ 추후 일요일 오전 접수 고객도 일요일 픽업 후 월요일 도착으로 영업센터 근무 일정 조정 예정 | 진행중 | 미완료 | 50%
93 | 영총 | 디지털강화팀 |  | KT닷컴 SNS 홍보 강화 | 나재준 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT닷컴 SNS(인스타, 페북 등) 홍보 강화 ② 방안 수립 : 신모델 언박싱, 단말 비교 등 트렌드에 맞는 숏츠 영상제작 닷컴 기획전 등 혜택 홍보 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ KT닷컴 숏폼 컨텐츠 제작을 위한 KT 디지털채널기획팀 업무 협의 ㅇ 틱톡/인스타그램 약 30초가량 숏폼 제작을 위한 컨텐츠 협의 ㅇ 2월 4개 에피소드 제작, 3월 S26 등 주기적인 컨텐츠 제작 예정 | 진행중 | 미완료 | 50%
94 | 영총 | 소매강화팀 | ● | AI 와플 지존 구축 | 권종호, 강홍주 | '26.01.01~'26.03.31 | ① 목적 : 와플 CRM 업무 효율 향상으로 내방객 확대 및 유치성과 증대 ② 방안 수립 : 넥서스 내 와플 매뉴얼 업로드, 챗봇을 통한 FAQ, 업데이트 사항 즉소통 ③ 실행 : '26.1Q 내 실행(w/ AI확산팀) | ㅇ 매뉴얼 최신화 전 와플 사용자관점 건의사항 정리 후 KT와플 주관부서에 검토요청 → 현재 검토 중이며 와플 시스템 개선완료 후 매뉴얼 최신화 예정 ㅇ 최신화된 매뉴얼 기반 2월 내 넥서스 내 와플 챗봇 임베딩 예정 | 계획 | 미완료 | 5%
95 | 영총 | 소매강화팀 | ● | AI소매 운영 나침반 가동 | 전 팀원 | '26.01.01~'26.03.31 | ① 목적 : 현장 실행력 강화를 위한 즉소통 시스템 구축 ② 방안 수립 : 넥서스 내 소속지사/매장 오늘 해야 할 일 자동 노출, 주요 안내 사항 신속 전파 기능, 데이터 기반 취약지표/우선과제 AI 자동 추천 등 ③ 실행 : '26.1Q 내 실행(w/ AI확산팀) | ㅇ 지표 및 공지 전달 구조 및 운영 현황 확인 - 본사 지표/업무공지사항 등 파악, 지표별 제공주기(일,주,월), 활용 주체 및 목적 분석 등 ㅇ 현장 소통채널 운영 실태 점검 - 소매 관련 주요 소통 채널(메일, 텔레그램, MATE 등) 운영 현황 파악 (텔레그램 등 SNS 중심 소통 구조 및 다중 소통방 병행 운영) - 다중 소통방 운영으로 중요 공지/지표 공유 등 누락 가능성 확인 - 향후 AI 기반 통합 알림 및 요약 체계 필요성 도출 (본사 공지/지표 → 넥서스 → AI요약/분류 → 지사/매장별 대시보드) | 계획 | 미완료 | 5%
96 | 영총 | 소매강화팀 |  | 점 예산/인센티브 개선 관련 MOS 전산화 | 노쥬리 | '25.10.21~'26.12.31 | ① 목적 : 점 예산/인센티브 운영 표준화를 통한 노무 리스크 관리 ② 방안 수립 : 점 운영안 등록/관리, 개인별 지급기준 명확화, 고객혜택 정책 확보/집행예산 일단위 관리, 예산연동 판매현황(연계판매 포함) 판매일보 전산 개선 ③ 실행 : '25.11월 부로 IT 전산 개발 진행 중 | ㅇ 1월 전산 오픈 테스트 진행 및 전매장 운영안 등록완료 ㅇ 현장 실 사용 후 개선의견 수렴을 통한 2차 전산 개발 요건 수립 - 운영안 관련 : (기존) 지사 80:매장30 운영안 → (변경) 지사70:매장30, 지사단위 공통내용 운영 등 - 인센티브 배분: (기존) 점장 Key-in → (변경) 1차 건당/정액지급건 선배분 후, 2차 판매기여도 배분 ㅇ 2월 프리할부(선납) 전산차단에 따른 고객혜택 정책 관련 메뉴 전산 추가 개발 진행 등 | 진행중 | 미완료 | 50% | 1차 오픈 후 현장 의견 수렴, 1월 성과분석회의 토론 후 2차 개발 요건 도출 (ITO와 3월까지 개발 진행 협의 완료)
97 | 영총 | 소매강화팀 |  | 중고시장 공략 | 백승빈, 남기세 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : U-MNP 실적 확대를 통한 무선 후불 실적 증대 ② 방안 수립 : 리본 매장 중심 중고푠 교체수요의 U-MNP 활성화, U-MNP 정책 확대 검토 등 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ`25년 U-MNP 개통 고객 우수 기변 활성화 정책 운영 中 ㅇ대상 고객 및 정책: `25년 4월~10월 U-MNP 개통 고객61K↑ 개통 시, 150K 지급 ㅇ 와플" 중점 타겟 캠페인 DB를 활용한 고객 Contact 및 추가 실적 확보 ㅇ 1월 마감: +102건 | 진행중 | 미완료 | 10%
98 | 영총 | 소매강화팀 |  | 외국인 실적 50% 증대 | 백승빈, 남기세 | '26.01.01~'26.03.31 | ① 목적 : 외국인 고객 공략을 통한 유무선 실적 증대 ② 방안 수립 : GS매장 BP모델(대림역, 안산역) 확대, 외국인 인플루언서/커뮤니케이션 센터 활용(w/유통플랫폼사업단), 외국인 전용 판촉물 등 활용 ③ 실행 : '26.1Q 내 실행 | ㅇGS매장 전용 판촉물 맥세이프 충전기/배터리 구매 완료 (5,000ea) ㅇGS매장 BP모델(대림/안산)은 동대문, 화성, 포천 중심으로 상권 평가 및 대면채널혁팀&마케팅부 협의 진행 중이며, 투자매장 불가 판정 시 자가매장 출점 추진 | 계획 | 미완료 | 10%
99 | 영총 | 소매강화팀 |  | 생산성 향상 프로그램 고도화 | 백승빈, 남기세, 김재선 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : 목표달성 조직 보상 강화 및 인당 생산성 확대로 유무선 실적 증대 ② 방안 수립 : 목표달성률&인당 생산성 기반 현물시상 운영, 특정 지원 매장(신규/ 개선필요매장) 선정기준 정교화 및 지원 프로그램 고도화 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ목표달성 프로모션 "우리 매장 We higher(위하여)" 운영 中 ㅇ매장 후불목표 100%&인당 생산성 17건 달성 시, 시상품 453개 지급 ㅇ 단, 월별 상황에 맞춰 조건 등 완화/강화하여 운영 예정 *1월은 목표 달성 이슈로 운영후불 목표만 달성해도 별도 시상품 지급으로 운영 | 진행중 | 미완료 | 10%
100 | 영총 | 소매강화팀 |  | 유선 전문매장 육성 | 류병재, 홍송표 | '25.11.01~'26.12.31 | ① 목적 : 유선 단품 공략 강화를 통한 유선 순신규 증대 ② 방안 수립 : KT협업 기반 유선 단품 정책 및 고객혜택 강화, TV Biz 공략 등 ③ 실행 : '25.11월 부로 실행 중 | ㅇ 경쟁사 수준에 맞는 유선단품 정책으로 상향조정(시장경쟁력UP) . 관련 정책비용은 KT유선담당코웍으로 반영 (1월 1,960만원 확보) ㅇ I+TV 고객대상 인기가전(음식물처리기) M&S단독 제공으로 고객관심 유도 ㅇ 매장별 유선상품 홍보 현수막 제작 예정 (2월中) | 진행중 | 미완료 | 10%
101 | 영총 | 소매강화팀 |  | 신동 3.0 추진 | 류병재, 홍송표 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : MNP고객 대상 I+T 결합을 통한 동판률 제고 ② 방안 수립 : 슈퍼콜라보 시즌3 운영을 통한 유선 고객혜택 아이템 확대(슈퍼콜라보 , MIT 프리할부, 상품권) - 다이슨 에어랩, 아이패드 등 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 다양한 고객혜택 제공을 통해 MNP고객 관심유도▶ 신동성공률 제고 - MIT프리할부(=단말기할부금 수납) , 슈퍼콜라보 가전제품(아이패드 미니, 에어랩) , 백화점모바일상품권 등 ㅇ 무실적매장에 대한 밀착관리/지원을 통해 전월 대비 무실적매장 축소 (72점 → 41점) | 진행중 | 미완료 | 10%
102 | 영총 | 도매강화팀 | ● | 도매네비게이터 운영 | 임태영 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : AX 기반 데이터 활용을 통한 중대형 판매점 육성 및 공략 강화 ② 방안 수립 : 넥서스(AI) 내 판매점별 유무선 실적 업로드 및 '원페이지 리포트' 제공 ③ 실행 : '26.4월 부로 실행 | 2월 중순 OPEN 예정인 넥서스 신기능(엑셀 업로드 기능)을 통해 네비게이터 기능 구현 가능할 것으로 예상되며, 해당 기능 오픈 시 도강팀 관리자 권한으로 도매 전용 메뉴 신설 예정 | 진행중 | 미완료 | 50%
103 | 영총 | 도매강화팀 | ● | 인프라 포트폴리오 조정 | 최민우 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 소형점 위주 구조에서 중대형점 중심의 견고한 인프라로 체질 개선 ② 방안 수립 : 소/중/대형점 목표 비중(5:3:2) 달성 로드맵 수립 및30300 캠페인 (인당 30개 판매점/300개 생산성) 시행 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | * 12월 대비 1월 성장 1) 5건~9건 무선가동점 - 25.12월 872점 比 26.1월 969점 (+97점) 2) 10건 이상 무선가동점 - 25.12월 708점 比 26.1월 1,101점 (+393점) * 1월 성과 마감 - 5건 이상 중대형점 2,070점 - 무선 가동점 4,493점 - 중대형점 비중 46.1% (목표 50% 比 달성률 92.2%) | 진행중 | 완료 | 8.3% | 매월 진행되는 프로그램으로 월단위 표준진척률인 8.3% 반영 (연마감시 100%)
104 | 영총 | 도매강화팀 |  | 윈윈 운영 방식 고도화 | 최진필, 고덕녕 | '25.11.18~'26.06.30 | ① 목적 : 대리점 참여 확대 및 고성과·저객단가 구조 유지를 통한 성장 동력 확보 ② 방안 수립 :윈윈 평가항목(재고 감점, 성장률 등) 개편 및 KT 주관 4자 소통 미팅 정례화 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | 참여비/기본비 테이블 개선안으로 윈윈 대리점 계약완료 - 참여비 : 유무선 매트릭스 건당금액 상향 적용 - 기본비 : 무선실적 구간별 200/300/400만원 차등 적용 | 진행중 | 완료 | 100%
105 | 영총 | 도매강화팀 |  | 유심 판매 | 최진필 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 유심 판매 확대를 통한 이익 규모 확대(12억 → 15억) ② 방안 수립 : '26년 15억 달성을 위한 지사 및 대리점 판매 강화 활동 전개 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | 1월 윈윈 대리점 대상 유심 27,650개 판매완료(수익 1.38억) - 25년 월평균 1.9만개 판매 比 +8.6천개 우위마감 | 진행중 | 완료 | 8.3% | 매월 진행되는 프로그램으로 월단위 표준진척률인 8.3% 반영 (연마감시 100%)
106 | 영총 | 도매강화팀 |  | 엣지 P/G | 서윤호 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 엣지P/G 도매채널 확대를 기반으로 새로운 수익 창출 ② 방안 수립 : 아이폰 제조사향 모델 대리점 판매 및 중간마진 확보 (w. 현장지원팀) ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | 윈윈 대리점 대상 엣지단말 판매완료 - 1월 누적 4,190대판매 (수익 1.77억) | 진행중 | 완료 | 8.3% | 매월 진행되는 프로그램으로 월단위 표준진척률인 8.3% 반영 (연마감시 100%)
107 | 영총 | 도매강화팀 |  | 대리점 위탁 개통 사업 | 김다희, 이대현 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 대리점 업무 위탁을 통한 통합개통센터 신규 수익사업 운영 ② 방안 수립 : 위탁 개통 프로세스 표준화, 대리점 및 통합개통센터 수행 가이드 마련 및 시범 운영 추진 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | 대리점 개통건 위탁을 위한 통합개통센터 내부 안정화 집중 - 개통M 프로모션 26년 버전 효과성 검증 진행 중 - 전국 통합개통센터장 R&R 정립하여 업무표준화예정 | 진행중 | 미완료 | 0% | 위탁개통 수익에 대해 kt와 어떻게 쉐어할 것인지 논의 후 진행
108 | 영총 | 도매강화팀 |  | 비용 Down | 임태영 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 불필요한 고정비 절감을 통한 이익 구조 효율화 ② 방안 수립 : 영업센터 상면 통합, 저비용 전기차 교체 등 운영비 절감 및 효율적 인력 운영 계획 수립 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | 영업센터 재배치 계획 사장님 보고완료(42점->34점, -8점) 전기차 교체는 경영지원팀 일정에 동기화하여 진행 예정 | 진행중 | 미완료 | 10%
109 | 영총 | 법인영업팀 | ● | 공백상권 영업활성화 | 조경용 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT 공백상권 직접인력 상권 활성화 ② 방안수립 : 유선약정갱신 고객사 방문 및 임직원 특판(MIT) 진행 ③ 실행 : '26년 1월부터 시행 | 1. KT 사업부서 약정만료 DB확보 및 3년전 이탈고객사 공략 - 3년전 유선 이탈 고객사 DB확보(1월 3주차) - 유선 4회선 기준 프론티어 동반 영업진행 | 진행중 | 미완료 | 10%
110 | 영총 | 법인영업팀 | ● | 섹터 영업 판매 확대 | 상권팀장/제안수행센터 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황분석 : 영업군 판매 활성화를 위한 영업 판매 영역확대 필요 ② 방안수립 : 섹터별(병원, 학원, 호텔 등) 영업활동 강화 ③ 실행 : '26년 1월부터 시행 | 1. 2차 고객군 확보 고객사 방문 영업 진행 - 대상 고객사(175고객사) 상품 및 대리점 분석(1월 3주차) - DB확보 고객사 방문 추진(법인센터&제안수행)_1월 4주차 | 진행중 | 미완료 | 10%
111 | 영총 | 법인영업팀 |  | 솔루션 제휴 영업 확대 | 상권팀장 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황분석 : 공조영업 위주 영업을 직접영업 확대 필요 ② 방안수립 : 솔루션사 협업 후 제휴 동반영업 및 자체 솔루션 개발 추진 (5G 업무망 등 솔루션 제휴) ③ 실행 : '25.12월(아이템 선정), '26.1월부터 동반영업 | 1. 5G 업무망 교육 진행 - 1차 : 상품 설명 및 요금제 안내('25년 12월) - 2차 : 구축 사례 등 안내(1/19일) | 진행중 | 미완료 | 10%
112 | 영총 | 법인영업팀 |  | 영업대표 상품안내 및 정책 안내 고도화 | 전선희/서화정 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 고객사 KT상품 안내 및 AI활용 정책 안애 사이트 구축 ② 방안수립 : QR활용 고객사 안내 및 가망고객 DB 확보 공통정책 고객사 정책 안내 사이트 구축 및 배포 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | 1. 사이트 구축 방안 협의 中 - AI확산팀 1차 협의(1/13일) - GPTS 활용 1타 사이트 구축 및 외부사이트 진행 협의 | 진행중 | 미완료 | 30%
113 | 영총 | 기업영업팀 | ● | 대형사업 수주율 확대를 위해 사전(직접) 영업활동 강화 | 이경근 (B2B제안/수행센터) | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : 신규 영업기회 확대 ② 방안 수립 : B2B 사업제안시 참여사(제조사,SI업체 등) 대상 신규 영업기회 발굴 및 분야별 영업대표 전문화를 통한 영업 확대 추진 ③ 실행 : '25.12월 부로 실행 | - SI업체 연계한 직접영업 . 내용 : 삼성전자 제조모바일 평택공장 모바일 신규 사업 발굴 . 사업형태 : SI업체(유지보수사) 입찰 참여로 아이마켓코리아(단말공급사)와 M&S 협업 사업 . 수량/모델 : 5,000건/유심 . 도입시기: ‘26년 3월~ - 기업5G 요금제 선제안 . 내용 : 에스씨케이컴퍼니(스타벅스) 사이렌 오더 용 모바일 해지 방어 및 기업5G 요금제 선제안 . 수량/모델 : 1,000건/A17 . 도입시기 : '26년 1분기~ | 진행중 | 미완료 | 8.3%
114 | 영총 | 기업영업팀 | ● | IoT중심 변화 시도 회선중심에서 원격관제 솔루션 사업으로 확장 | 이철욱/이형기 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : 지속 성장을 위한 자체 솔루션 개발 역량 확보 ② 방안 수립 : IoT 사업 확대 방안(시장규모, 고객가치, 매출 시뮬레이션) 수립 및 사업성 분석 예정 ③ 실행 : '27.1월 부로 실행 - 1차('26년 6월) : 관제솔루션 채널 연계 PoC - 2차('26년 12월) : 자체 솔루션 구축 | - 솔루션 사업 추진을 위한 1차 협력사 선정 . AI텔레콤(LTE/5G라우터), 에이텍시스템(인프라 구축, 유지보수), 디티지코리아(운행기록장치/블랙박스) → M&S에서 운영 가능한 솔루션 개발 및 자체 상품 개발 협업 중 - 홈 IoT 관련 디바이스 도입 검토 . 플러그인(일반 전자기기를 IoT 환경에 연결) 상품, CCTV 연동 제품 등 - '26년 정부 IoT 예산안 분석 . 사업성 분석을 통해 IoT 사업 영업기회 발굴 | 진행중 | 미완료 | 15%
115 | 영총 | 기업영업팀 |  | AI/영업관리시스템 기반 영업기회 관리 고도화 및 자동화 체계 구축 | 변지애/신아시 | '25.12.15~'26.01.31 | ① 목적 : AI상담어시스트 시스템 구축을 통한 상담 품질 향상 및 소통 체계 강화 ② 방안 수립 : 개통파트/영업대표/스텝으로 구성한 TF 운영을 통한 시스템 구축 ③ 실행 : '26.2월 부로 실행 | - (1주차) 시스템 구축 및 운영 기반 마련_TF구성 및 활용 AI Tool (GPTs) 선정 - (2주차) 빅데이터 수집 및 분류_유형별 데이터 수집 및 분류 체계 수립 - (3주차) GPTs 지침 정리 및 정교화_역할/응대 기준 정의 - (4주차) 빅데이터 가공_데이터 인식률 향상을 위한 가공 | 진행중 | 미완료 | 15%
116 | 영총 | 기업영업팀 |  | 직접영업 강화를 통해 Mass형 유·무선 Capa 확대 | 이경근 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : 법인 고객사 임직원 대상 유·무선 후속 매출 확대 ② 방안 수립 : 수주 법인 고객사 임직원 대상 제안활동 고도화 및 특판 활동 강화 ③ 실행 : '25.12월 부로 실행 | - '25년 법인 개통 After Offering 활동 . 대상 고객사 정리 및 타겟 고객사 선정(대상고객사 : 59개사) - kt그룹사 임직원 특판 영업 활동 : 실적 422건_전년 평균(165건) 대비 60.9% 성장 . 주요실적 : kt ds 148건 / kt p&m 105건등 | 진행중 | 미완료 | 8.3%
117 | 영총 | 기업영업팀 |  | IoT 영업을 피벗으로 채널간 협력 체계 강화 시너지 창출 | 이철욱 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : IoT 영업에서 유·무선 영업기회 발굴 및 채널 연계 ② 방안 수립 : 파트너사(제조사,솔루션사,유지보수사) 협력체계 강화를 통해 상품(유·무선) 다각화 추진 ③ 실행 : '25.12월 부로 실행 | - IoT 회선 약정만료 대상 고객사 선제안을 위한 List-up . 1차 타겟 고객사 : 100회선 이상 법인 고객사 213개사 . IoT 제안시 유/무선 상품 동시 제안 방안 검토 - 결제형라우터 VAN대리점을 활용한 유선 영업 활성화 방안 마련 . VAN대리점(74개사) 대상 유선영업 프로세스 구축 | 진행중 | 미완료 | 8.3%
118 | 영총 | 소상공인혁신팀 | ● | 프랜차이즈 영업 전문화/고도화 | 이경진/정윤석/전재현 | '25.11.01~'26.12.31 | ① 현황 : 프랜차이즈 MOU업체의 통신 상품 실적화 저조(MIT 월평균 42.5건, 스포애니 제외) ② 방안수립 - 팀 내 프랜차이즈 전담조직 구성, 제안-계약-고객관리까지 직접 운영 - 프랜차이즈 전용 상품 패키지 출시(ex. 베이직패키지, 하이오더패키지, 포스패키지 등) ③ 실행 : '26.1월 부로 실행, 상품패키지 KT 검토중 |  | 진행중 | 미완료 | 0%
119 | 영총 | 소상공인혁신팀 | ● | 소상공인 타겟 온라인 플랫폼 추진 | 김영기/이한나 | '25.12.11~'26.12.31 | ① 목적 : 소상공인 전용 Target 온라인 플랫폼 구축을 통한 신규채널 진입 ② 핵심컨셉 -(편의성) 누구나 빠르게 신청 가능한 간편 상담/접수 체계 제공 -(전문성) 프론티어를 고객이 선택/매칭하는 전문성 기반의 상담 서비스 제공 -(확장성) 프랜차이즈/파트너사와의 협력을 통한 연계판매 및 서비스 확장 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 |  | 계획 | 미완료 | 0%
120 | 영총 | 소상공인혁신팀 |  | GPTs 활용 프랜차이즈 조력자 | 전재현 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 프랜차이즈 고객 변화,성과 데이터를 AI 기반으로 정교하게 해석할 필요 증가 ② 방안 수립 : GPTs를 활용해 고객별 제안 자동화, 우수 고객 케어 강화 및 신규 발굴 인사이트 제공 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 |  | 계획 | 미완료 | 0%
121 | 영총 | 소상공인혁신팀 |  | 누적 B/P 기반 맞춤형 영업 가이드 (Im Mentor) | 김영기/민영홍 | '25.12.11~'26.12.31 | ① 목적 : 누적 B/P 기반 맞춤형 영업 가이드 개발 ② 운영방식 : Nexus 內 "I'm mentor' 시스템 구축→교학상장 누적 내용 DB화 및 Data 기반 영업 가이드 제공 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 |  | 진행중 | 미완료 | 0%
122 | 영총 | 소상공인혁신팀 |  | 채널 손익개선 및 수익구조 전환 | 이경진/양영빈/민영홍/고새봄 | '25.11.01~'26.12.31 | ① 현황 : '25년 채널 적자 지속10월 누적 -37억 ② 방안수립 - 정책 및 코드체계 변경으로 경쟁력 강화: 소매(비정형)→MOT(유선전문점/전략채널)) - 핵심인력 중심 정예화 (104명 → 66명) 및 통합개통센터 구축(영업/2선 분리) ③ 실행 : '25.12월 운영 테스트, '26.1월부 안정화 실행 |  | 진행중 | 미완료 | 0%
123 | 영총 | 소상공인혁신팀 |  | 전채널 소상공인/법인 세일즈 DNA 이식 | 민영홍/이한나 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 전채널 소상공인 세일즈 DNA 이식 ② 방안수립 - 본부별 소상공인CFT 운영 (체질 변화 촉진) - 크로스 시너지 P/G 통한 영업 노하우 확산 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 |  | 계획 | 미완료 | 0%

## 드롭다운 (hidden)
진행중 | 완료
완료 | 미완료
지연
계획